京都市ケアラー支援条例制定記念シンポジウムの配信及び動画制作等

業務委託仕様書

１　委託業務名

京都市ケアラー支援条例制定記念シンポジウムの動画配信及び録画、編集等業務

２　契約期間

契約締結日から令和８年３月３１日まで

３　委託内容

シンポジウムのZoom配信及び録画、動画制作（デザイン、撮影、作画、編集等の全ての業務）

- シンポジウム配信用の機器及びZoomの使用環境（Zoomのアカウントについては、本市が用意する。）を準備し、オンライン参加者（Zoom）がシンポジウムを不自由なく視聴できる環境を構築すること。環境の構築に当たっては、以下の対応を行うこと。なお、シンポジウムの参加者は会場７０名、オンライン１００名を予定している（会場での運営は本市で行う。）。

・登壇者の映像を外部カメラで撮影し、進行に応じて、スイッチングすること。

・会場の音声をZoomに送ること。

・会場のスクリーンに投影したスライドをZoomでも表示すること。

・Zoomの参加者の音声を会場で流すこと。（質疑応答時）

・Zoomの配信確認を随時行うこと。

・Zoomのオペレーション業務を行うこと。

（２）撮影及び制作する動画は、以下のとおり。

| プログラム | 編集後の尺の長さ | 撮影日時（予定） | 場所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 京都市ケアラー支援条例 制定記念シンポジウム | １５０分程度 | 令和７年１２月１０日（水） １４：００から１６：３０まで ※会場は13：00から使用可能 | キャンパスプラザ京都 （２階ホール） インターネット（有線Wi-Fi）あり |

・動画はYouTube でサポートされているファイル形式であること。

・登壇者等の発言に係る字幕テロップの挿入等の編集を行うこと。

・サムネイル画像の作成を行うこと。

４　制作手順

（１）受託者は、本市と構成内容及びスケジュールについて協議を行う。ただし、出演者の人選、会場手配は本市が行う。なお、本市が実施する会場の下見（日時未定、１５分程度）に受託者が同行することは可能とする。

（２）受託者は、本市と十分協議を行いながら、配信・収録・編集の作業を行う。

（３）受託者は、各校正や校了の際に校正・点検を行う。

※　各動画の校正については、原則３回行うこととし、本市が了承した場合に校了とする。

※　誤りを発見したときは速やかに本市へ報告し、修正作業を行うこと。

※　校正に係るデータの受け渡しは、本市が指定した方法により行うこと。

５　本業務の履行に係る業務体制

本業務の遂行に当たっては、委託業務を統括する責任者を置き、本市との円滑な事業進行管理や意思疎通に努めること。また、画像やデザイン、映像、音声などの映像コンテンツの制作及びインターネット動画配信に当たっての必要な知識と技能を有する従事担当者を確保すること。

６　納品期日及び提出物

- 納品期日

令和８年３月１０日（火）

※　なお、初校の提出期限は令和８年１月２０日（火）とする。

※　納品後であっても、契約期間終了までは、修正を指示することがある。

- 提出物

ア　制作した動画、サムネイル画像データ一式

イ　ＤＶＤ ２枚（上記アの内容を収録したもの）

ウ　研修講師等の発言を文字起こししたもの（テロップをデータ化したもの（Word形式））

７　支払方法

完了検査後一括払い

８　著作権等の取扱い

（１）本制作物に係る著作権（著作権法第27 条及び第28 条に規定する権利を含む。）は、本市に帰属することを確認する。

（２）受託者は、制作物について、著作者人格権を行使しないものとする。

（３）受託者は、本業務の実施に当たり、図画、楽曲その他の著作物を使用する場合は、当該著作物における著作権、肖像権その他の権利を有する者に対し、著作物を本市が無償で使用する旨の承諾を受託者の責任と負担において得るものとする。

（４）受託者は、本制作物について、第三者の著作権、肖像権その他の権利を侵害することがないよう業務を実施するとともに、本制作物が第三者の権利を侵害していないことを本市に保証するものとする。本制作物が第三者の権利を侵害していた場合に生じる紛争等の問題については、全て受託者の責任において処理するものとする。

９　特記事項

（１）秘密の保持

ア 受託者は、本業務の実施に当たって知り得た秘密を他に漏らす等、自己の利益のために使用してはならない。

イ 受託者は、本制作物（業務履行過程において得られた記録等も含む。）を第三者に閲覧させ、複写又は譲渡してはならない。ただし、本市の承諾を得た場合はこの限りではない。

（２）禁止事項

受託者は、創作物について登録等を受ける権利は本市に単独で帰属し、本市が自己の裁量に基づき知的財産権に関する法律上の保護を受けるために出願や登録を受ける権利を有すること及びこれにより取得する知的財産権は本市に単独で帰属することを確認する。

（３）契約不適合責任

本制作物において、契約の内容に適合しないものが見つかった場合は、本市の要求に従い、速やかに無償で是正すること。

（４）関係法令の遵守

受託者は関係法令等を遵守して本業務に当たること。

（５）協議による決定

本仕様書に記載のない事項及び内容に疑義が生じた事項については、提案書等に基づき、本市と協議して決定するものとする。

なお、協議により決定しない場合は、本市の指示により決定する。