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仕 様 書









令和８年８月
京都市歴史資料館



１　業務名
令和８年度特別展　展示品集荷・返却、搬入・搬出業務委託

２　履行場所
京都市歴史資料館
京都市上京区寺町通荒神口下る松蔭町１３８番地の１
　　京都大学総合博物館
　　　京都市左京区吉田本町　京都大学総合博物館
　　公益財団法人徳川黎明会　徳川林政史研究所
　　　東京都豊島区目白３－８－１１

３　業務概要
本業務は、令和８年度に実施する特別展の展示品について、借用先（京都大学総合博物館及び公益財団法人徳川黎明会　徳川林政史研究所）から、特別展の会場である京都市歴史資料館への集荷・搬入並びに同館から各借用先への搬出・返却を行うものである。

４　業務の内容
1  展示品の集荷・返却、搬入・搬出
ア　京都大学総合博物館において、以下の史料を集荷・返却し、京都市歴史資料館に搬入・搬出する。
[bookmark: _Hlk237595371](ｱ)　勧修寺光豊記　　（１冊）
(ｲ)　豊臣秀頼書状　　（１幅） 
(ｳ)　徳川家康黒印状  （１通）
(ｴ)　将軍上洛絵巻　  （４巻）
イ　公益財団法人徳川黎明会　徳川林政史研究所において、以下の史料を集荷・返却し、京都市歴史資料館に搬入・搬出する。
(ｱ)　寛永中二条御城御普請之節覚書図面等之写　（１冊）
ウ　いずれの資料についても、集荷・返却、搬入・搬出の全過程において毀損が生じないよう、美術品取扱い専門スタッフによる十分な養生を行うこと。
エ　作業はすべて、発注者及び借用先の学芸員等の指示のもと行うこと。

2 集荷・搬入等の日程　　  　　　　　　　
ア　京都大学総合博物館
(1) [bookmark: _Hlk238111157]　集荷・搬入：令和８年１０月２１日（水）
[bookmark: _Hlk238111201]※１１時に集荷し、同日に歴史資料館に搬入する。
(2) 　搬出・返却：令和９年１月２０日（水）

イ　公益財団法人徳川黎明会　徳川林政史研究所
(1) 　集荷・搬入：令和８年１０月２３日（金）
※１０時に集荷し、同日に歴史資料館に搬入する。
(2) 　搬出・返却：令和９年１月下旬

3  作業方針
ア　作業員の中から、美術品取扱いの経験が豊富な現場責任者を１名配置すること。
イ　作業員は、正社員又は定年退職後の再雇用嘱託員として雇用されていること(契約社員等、再雇用嘱託員以外の有期雇用契約や派遣社員は不可）。

4  履行期間
　　  契約の日から令和９年２月１５日まで

5  提出書類
ア　展示替え等作業前に提出するもの
・作業員名簿（氏名、社員としての在籍年数、当日の現場責任者と連絡先を記載。再雇用嘱託員の場合はその旨及び正社員としての在籍年数を明記すること。）※提出後に変更が生じた場合は速やかに再提出すること。
・美術品総合保険の加入証明書（写し）
イ　本業務完了後に提出するもの
・完了届、請求書

５　共通事項
(1)  作業条件
ア　車両
(1) 　車両の入退館は、各施設の注意事項を厳守すること。
(2) 　史料の輸送には、総輪エアサスペンション及び荷室の空調設備（温湿度管理機能）を備えた美術品専用車両を使用すること。
(3) 　他の荷物との混載は行わず、直行便（チャーター便）とすること。

イ　損害保険の付保及び賠償責任
(1) 　受注者は、対象史料の梱包開始から返却先での開梱完了までの全行程（Wall to Wall）を対象とする美術品総合保険を付保すること。
(2) 　保険契約の詳細条件は以下のとおりとする。
・保険金額（評価総額）：10,000,000円
【付保条件】オールリスク（すべての危険）担保とし、地震危険担保特約を付帯すること。
(3) 　業務の履行中に史料の亡失、毀損等が生じた場合は、受注者の責任において損害を賠償すること。
ウ　その他
業務の遂行中、予期せぬ事故や交通事情等による大幅な遅延が生じた場合は、直ちに発注者へ連絡し、その指示を仰ぐこと。

(2)  法令等の遵守
　　　受注者は、業務の履行に当たり、労働基準法、労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設業法等に関する技術基準を定める省令、道路交通法、公害関係法規、職業安定法及び本作業に関係するその他の法規を遵守し、関係官公署の命令、指示に従うこと。

６　委託料の支払い条件
　  前金払いを行わず、完了後に支払うこととする。

７　その他
　  再委託は不可とする。




別紙２ 展示収蔵館展示室図面
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